街道园区为民服务实事

群众居住环境改善

| 序号 | 为民服务实事 | 工作目标 | 第三季度推进计划 | 第四季度推进计划 | 责任街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枯死病树树穴改造整治 | 对奇南社区范围内已砍伐树木遗留树桩进行清理，填补树穴区域，平整人行道路。 | 统计奇南社区遗留树桩数量，聘请园林绿化公司挖掘树桩。 | 清运树穴内部残留杂物，通过灌浆方式填补树穴空洞与人行道齐平。 | 奇山街道 |
| 2 | 经伦街区域集中整治 | 结合文明城市创建，积极推进经纶街综合整治，推动环境面貌实现长效常态保持。 | 清理经伦街道乱堆乱放、乱搭乱建问题，推动区片内面貌有较大提升。 | 成立经伦街自律委员会、餐饮业自律协会和住宿业自律协会，大胆探索在经伦街由辖区志愿者开展自治。 | 毓璜顶 街道 |
| 3 | “爱驻家门，情暖夕阳”——免费安装老旧小区公共休息椅 | 在西塂小区安装座椅20把。使出行不便的老年人每天能在楼下安心休憩，享受晚年阳光，免除停车纷争，预防危险隐患，进一步提升高龄老人的生活品质。 | 听取群众意见；制定方案；选址定位；确定施工单位。 | 完成现场施工；设置“口袋知识库”，不定期更换安全知识和生活常识小贴士，让群众在小憩同时，学习生活知识。 | 通伸街道 |
| 4 | 青年公园水库周边环境治理 | 为居民休闲提供良好的环境秩序。 | 每周安排工作人员对周边杂物清理、水面漂浮物清理。 | 在每周集中清理的基础上，长效管理，每日安排人员巡查，发现问题即刻处理。 | 白石街道 |
| 5 | 芝罘岛社区环境提升 | 组织对小区内的违法建设进行拆除，并对破损路面、缺损绿化进行修补，为居民提供舒适的生活环境。 | 完成小区内违法建设拆除工作及部分场地的硬化绿化工作。 | 完成施工。 | 芝罘岛 街道 |

便民利民服务

| 序号 | 为民服务实事 | 工作目标 | 第三季度推进计划 | 第四季度推进计划 | 责任街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筹建成立御龙山社区工作站 | 建成一处临时便民服务中心，为新建社区提供便捷服务。 | 完成办公场所设计装修工作；抽调工作人员到位，开展前期居民信息采集等基础工作。 | 工作站正常开展便民服务。 | 奇山街道 |
| 2 | 建设市民社区食堂 | 总结已建成社区市民食堂经验教训，再打造一处规模化社区市民食堂，解决辖区老年人吃饭难问题。 | 确定社区食堂选址，联系餐饮企业洽谈合作意向，办理相关手续。 | 上报审批手续，开展食堂装修改造，年底前正式为周边居民尤其是70岁以上老年人服务。 | 东山街道 |
| 3 | 打造社区食堂及便民配餐点 | 为做饭不方便的社区居民提供就餐、加热服务，并开通“线上点餐、线下配餐”服务。 | 1.胜利路社区食堂完成市级验收反馈工作，正式对外营业。 2.建昌街社区配餐点完成装饰装修，筹备试营业。 | 建昌街社区配餐点投入使用。 | 向阳街道 |
| 4 | 建立“幸福直达” 服务机制 | 建立健全长效服务机制，打通服务群众的最后一公里，实现服务零距离。 | 组织社区书记和部分楼片长、居民代表总结“幸福商超”前期经验，调整丰富商品种类，由点及面推进22个社区“幸福直达”活动全覆盖。 | 在前期工作基础上，围绕服务对象、服务内容、服务方式、服务队伍、服务载体等“五个方面”的转变进行总结提升，进一步探索“幸福直达”服务机制的转型升级。 | 幸福街道 |
| 5 | 设立便民利民临商市场 | 辖区内设立便民利民临商市场，规划摊位100-200个，解决部分人员就业，方便居民购物。 | 完成摊位的选址、规划、设计，并投入使用。 | 投入使用。 | 芝罘岛 街道 |

教育医疗需求服务

| 序号 | 为民服务实事 | 工作目标 | 第三季度推进计划 | 第四季度推进计划 | 责任街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继续办好红色夏（冬）令营 | 突出航院社区军民共建特色，构建军地共建共享项目平台，丰富社区居民的文化生活，解决辖区儿童节假日看护问题，办好红色夏（冬）令营。 | 根据疫情变化，8月份开展红色夏令营活动，进一步完善传统项目，同时，逐步开展“四点半学校”和“小海军学堂”项目。 | 探索增设“慧育起航”学苑早教、“晨夕外语角”等特色项目。根据疫情情况，12月底开展红色冬令营活动。 | 东山街道 |
| 2 | 东台社区“情暖东台·合格家长”家庭教育推广项目 | 通过开展家庭教育微信群“空中课堂”、合格家长研修班、“睿智扩展”亲子关爱活动、合格家长志愿服务等内容，来提升社区居民家庭教育能力，帮助孩子养成良好的生活习惯和学习习惯，帮助其了解家长、认可家长，提升其受教育能力，改善其亲子关系，让孩子幸福成长；搭建家庭教育交流互助平台，创造良性成长环境，促进家庭教育普及。 | 合格家长研修班进行至少6次课程，开展3回“睿智扩展”亲子关爱活动；通过合格家长的培训，由社区牵头，成立家庭教育服务站，招募勇于奉献的合格家长组建志愿服务队，将所学知识传递到每个需要家庭教育的家庭中去，帮助解决各家庭中的教育问题和孩子心理问题，从而缓解问题家庭的各种矛盾，营造社区家家和谐的美好氛围，同时吸纳更多的志愿者，参与到社区治理中。 | 通过合格家长的培训，由社区牵头，成立家庭教育服务站，招募勇于奉献的合格家长组建志愿服务队，将所学知识传递到每个需要家庭教育的家庭中去，帮助解决各家庭中的教育问题和孩子心理问题，从而缓解问题家庭的各种矛盾，营造社区家家和谐的美好氛围，同时吸纳更多的志愿者，参与到社区治理中。 | 凤凰台 街道 |
| 3 | 楚医“27”—优质医疗资源进社区活动 | 为辖区群众提供免费的医疗服务，呵护群众健康。 | 每月27日，34家“楚医”专委会医疗机构根据每个居民区、社区群众医疗需求，进社区为群众义珍。 | 每月27日，34家“楚医”专委会医疗机构根据每个居民区、社区群众医疗需求，进社区为群众义珍。 | 只楚园 |
| 4 | 普及大肠癌早期筛查 | 联合中西医肛肠医院为40周岁以上户籍地在卧龙的居民免费开展大肠癌自愿早期筛查。 | 以北秀苑社区为试点正式启动。 | 在全部居民区、社区启动 自愿筛查活动。 | 卧龙园 |
| 5 | 社区卫生服务站建设 | 在西海岸社区开设卫生服务站，方便辖区居民就近就医，更好地满足居民的健康需求。 | 积极与卫健局和行政审批局沟通对接，通过相关审批手续。 | 按照卫生服务站的标准进行装修，通过行政审批、卫健、消防等部门的验收，年底前开业。 | 芝罘岛 街道 |

群众安全感提升

| 序号 | 为民服务实事 | 工作目标 | 第三季度推进计划 | 第四季度推进计划 | 责任街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区道路路灯安装工程 | 为群众夜间出行提供保障。 | 宫家岛路、东岳南路、东岳北路、华海路等道路路灯安装完毕。 | 完成路灯调试并投入使用。 | 只楚园 |
| 2 | “安全管家”推广 | 全面推行安全管家服务，为企业统筹解决企业安全问题；帮助政府提高决策科学性，保证服务效果，有效降低企业安全管理成本；同时提高企业安全生产水平和政府安全管理能力。为进一步推进街道办事处安全生产工作打下良好的基础。 | 对4家企业进行了安全评估，第三季度将对签约企业进行安全治理。 | 到年底，举办推广活动10次以上，继续推进签约企业安全治理。 | 黄务街道 |
| 3 | 打造城市管理执法示范街 | 围绕辖区解放路、迎祥路，通过提升城市街道立面、平面、公共空间容貌以及加强沿街道路秩序管控等措施，创建一条功能完善、品质优良、特色鲜明、风貌美丽、管理精细的管理示范街，集中展示东山街道的品质和形象，努力为广大市民创造优美宜居的环境。 | 7月份开始对示范街沿街门店招牌、街面容貌、道路秩序等情况进行全面摸排。根据工作进度适时开展规范执法行动，征求商户居民意见建议。 | 10月份开始通过逐户发放明白纸和口头解说进行广泛的宣传发动，使沿街商户和广大市民群众了解并支持，同时，加强执法检查规范并长期保持。 | 东山街道 |
| 4 | 消防安全进万家 | 对辖区内150户孤寡老人、低保家庭等特殊群体，免费送安全消防器材。如灭火器。 | 走访辖区的困难群众征集意见，联系商家对比价格，采购消防器材。 | 联合辖区志愿者团队，将采买的消防器材送到困难人群家中。 | 通伸街道 |
| 5 | 推进综合执法岗亭建设。 | 在执法岗亭日常管理的基础上增添服务功能，并收集信息、接受监督、听取建议等。 | 将青年南路西侧岗亭打造完毕，并投入使用。 | 将白石路南侧岗亭打造完毕，并投入使用。 | 白石街道 |

丰富群众文化生活

| 序号 | 为民服务实事 | 工作目标 | 第三季度推进计划 | 第四季度推进计划 | 责任街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区老旧体育器材更换 | 对辖属社区老旧、破损体育器材进行维修更换。 | 完成体育器材摸底，并对接区体育中心制定更换方案。 | 完成更新30件以上。 | 黄务街道 |
| 2 | 建设嘉诚花园健身活动场所,改善长生社区健身场所，对损坏的健身器材进行更换、维修和保养 | 嘉诚花园增设健身场所，配备不少于10件健身器材,长生社区配备不少于10件健身器材。 | 对嘉诚花园健身活动场所进行现场勘查，并提报体育中心,提报长生社区健身器材计划，与上级部门积极沟通协调，争取三季度完成配备。 | 争取四季度完成嘉诚花园健身器材配备,对长生社区相关器材定期进行保养维修。 | 奇山街道 |
| 3 | 为老旧小区居民打造家门口的全民健身场地 | 为解决居民的的健身需求，利用老旧小区改造后的空间，合理布局，为居民打造触手可及的全民健身圈，真正实现在“家门口健身”。 | 已完成选址，计划向芝罘区体协申请8套健身器材。 | 在通伸西街81-86号楼前300平米的广场上安装8套健身器材。 | 通伸街道 |
| 4 | 开展形式多样群众性文体活动 | 组织50场以上高质量文化体育活动，丰富居民文化生活。 | 以消夏晚会为主题，开展高质量文化活动25场以上。 | 以重要节日为契机，开展文化体育活动25场以上。 | 幸福街道 |
| 5 | 完成街道公共体育器材日常巡检和隐患器材的更换工作 | 组织开展辖区公共体育器材巡检维护工作，对已发现的40余处有安全隐患的器材，全部割除并妥善处理。同时积极争取上级部门统一配置，尽快安装到位，为辖区群众提供舒适安全的休闲环境。 | 积极跟进上级统一安排，按规定进行汇总、申报、采购工作，协助做好安装工作。同时做好已割除器材的安全保护，及时排除了辖区健身器材的安全隐患，让居民都能够安心锻炼，确保居民健身锻炼时的人身安全。 | 加强公共体育器材的日常巡检，发现安全隐患立刻上报维修或更换。深入各社区、居民区积极开展形式多样、内容丰富的体育器材安全管理宣传教育活动，使广大群众掌握基本安全知识、了解安全健身的意义，提高防范危险保护自我能力。 | 芝罘岛 街道 |

服务群众阵地建设

| 序号 | 为民服务实事 | 工作目标 | 第三季度推进计划 | 第四季度推进计划 | 责任街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打造只楚党群活动服务中心 | 为辖区群众提供综合的寓教于乐活动场所。 | 在充分征求群众意见，对活动中心各项功能进行完善的基础上，完成全面装修。 | 正式启动，群众进驻开展活动。 | 只楚园 |
| 2 | 建设街道党群服务中心 | 充分发挥党组织联系服务群众的桥梁纽带作用，创新打造干部教育培训的学习基地和党员群众活动的红色家园，全面提升党群服务水平，提升辖区居民“幸福指数”，打通基层服务的“最后一公里”。 | 完成场地手续办理、内部装修图纸设计，并开始施工。 | 购置办公桌椅、其它配套设施等。年底前完成入驻。 | 世回尧 街道 |
| 3 | 打造辛庄社区党群服务中心，更好为社区居民服务 | 打造集办事服务、文体活动、党员教育等功能载体于一体的综合性社区服务阵地；整合“双报到”党组织、辖区企业商铺等优势资源，更好为辖区居民提供优质服务。 | 提炼提升“文化辛庄”“绿色辛庄”社区治理品牌内涵；6月底前开工，8月底前完成硬装。 | 11月底前完成软装，12月底前投入使用。 | 东山街道 |
| 4 | 万达商圈党群共享空间改造升级 | 对万达商圈党群共享空间进行改造升级，为辖区党员打造多功能活动场所。 | 整合商圈各类服务资源，增设能量补给站、初心读书社、商圈会客厅、星耀商学院等区域设施，让商圈党员群众学习、工作、生活有场地。 | 探索商圈党建新路径，举办直播带货、企业家交流、青年党员座谈3场商圈活动，打造全市乃至全省领先的商圈党建示范点，提升“红心引航·星耀万商”党建服务品牌影响力。 | 向阳街道 |
| 5 | “畅行前进路，畅想新生活”党群服务中心打造 | 改进社区党群服务中心，打造综合性服务基地。基地集红港服务区、服务大厅、群众恳谈室、会议室、多功能室、棋牌室、健身舞蹈室、书画室、图书室、亲子互动室、430课堂为一体，并于年内举办各类活动12场次。 | 外出学习先进社区的经验做法；制定改造计划：服务中心楼宇主体打造思路以业务接待、动态活动和静态学习三大区域划分；完善服务机制。 | 服务中心主体改造完成，功能室主要功能区划分完成。开展种类多样的民需活动。 | 通伸街道 |